2021年广东深圳华侨城湿地国家湿地公园自然教育基地建设采购需求

| 项目名称 | 2021年广东深圳华侨城湿地国家湿地公园自然教育基地建设 | 采购类型 | 服务类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局 | 采购方式 | 单一来源采购 |
| 财政预算限额（元） | 人民币玖拾捌万圆整（¥980,000.00） |
| 项目背景 | 为全面贯彻党的十九大精神、深圳在建设中国特色社会主义先行示范区的指示精神，充分发挥深圳在建设粤港澳大湾区中发挥的开创性和引导性作用，根据国家林草局《关于充分发挥各类保护地社会功能大力开展自然教育工作的通知》、广东省林业局《关于推进广东省自然教育规范发展的意见》的指示精神,以及深圳市成立自然教育之城的目标，广东深圳华侨城国家湿地公园（简称：华侨城湿地）在自然教育之路上不断实践探索。 2014年，华侨城湿地成立了全国第一所自然学校。2019年，华侨城湿地入选广东省首批自然教育基地。华侨城湿地以保护为基础，开展自然教育，改变都市人生活方式，传播生态环保理念，“让环保成为一种生活习惯，让公益成为一种生活方式”。我们都是大自然的孩子，期待通过自然教育的引导，公众能够感受大自然的生命能量、美与和谐，可以滋养疗愈身心，回归内在的宁静与安详，重建人与自然之间的情感联结。 根据《广东省林业局关于公布2019年广东省自然教育基地名单的通知》，根据《广东省林业局关于做好 2021 年涉农资金 生态林业建设市县项目入库储备工作的通知》（粤林函〔2020〕155 号）以及《2021 年涉农资金生态林业建设项目入库储备操作指引》的统一部署精神，华侨城湿地秉承“三个一——一间教室、一套教材、一支环保志愿教师队伍”宗旨，开展自然教育基地能力建设。 |
| 投标人资质要求 | 注意：提供明确、具体的资格要求（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据，且不具备倾向性） 1、参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（需提供承诺书）； 2、无不良记录：近三年内（截止时间从招标文件发布之日算起，供应商成立不足三年的从成立之日算起，下同），投标人在政府采购或建设系统内没有骗取中标、合同履约纠纷及重大安全及质量问题，不存在被政府有关部门明令取消投标资格或列入不良行为记录在公示期内（投标人需在“履约承诺函”中进行承诺并加盖公章）； 3、具有国家湿地公园运营管理、自然学校运营维护，品牌文化推广经验； 4、本项目接受联合体投标。 |
| 需求内容 | 序号 采购计划编号 需求内容 数量 单位 备注 财政预算限额（元） 1 2021年广东深圳华侨城湿地国家湿地公园自然教育基地建设 1 项 ¥980,000.00 |
| 具体技术要求 | 注意：提供服务总体要求、人员安排要求、详细具体的服务需求内容及工作量情况（以能给供应商准确的报价依据，使不同供应商的项目报价不至于差距过大作为判断需求“详细具体”的标准） 一、服务总体要求 2021年，在华侨城湿地自然学校已有的6年自然教育成果基础上，从“三个一”——一间教室、一套教材、一支环保志愿教师队伍三个方面，有针对性地进一步提升华侨城湿地自然学校的自然教育能力。 二、项目实施主要依据 （一）法律法规 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国野生动物保护法 （二）部委文件 湿地保护管理规定2017 湿地保护修复制度方案 国家湿地公园管理办法 国家湿地公园总体规划导则 国家湿地公园试点验收办法（试行） 《广东省林业局办公室关于印发《广东省林业局关于推进自然教育规范发展的指导意见》的通 知 《国家林业和草原局关于充分发挥各类自然保护地社会功能大力开展自然教育工作的通知》 （三）地方性法规及政府规章 广东省湿地保护条例 广东省生态环境损害赔偿工作办法（试行） 广东省野生动物保护管理条例 （四）行业标准 国家湿地公园建设规范 生态环境标准管理办法 环境标准管理办法 自然保护区管理评估规范 三、人员安排要求 投标方投入本项目的项目组成员应熟悉华侨城湿地生态保护、科研监测、生态教育等相关情况，项目团队成员不少于6人（包含项目负责人），主要技术人员应当具备旅游管理、生态学、教育学等专业。合同执行过程中，中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员；在合同期内，项目负责人不得同时担任两个及以上项目负责人。 四、主要工作内容及工作量 （一）全国首条情意感观心联步道的建设 自然教育与传统学校里的教育有较大差异的地方是，自然教育是在自然领域开展的体验活动，更注重与在地资源的融合，因此，2021年，华侨城湿地希望从自然步道出发，来探索一种全新的自然体验模式，将开放的教育课程和场域资源进行密切的联系。本着“零废弃”的理念，在华侨城湿地自然学校建设一条自然步道，加入“六感”体验的元素，设计相应的体验课程，让参与其中的公众能体验到“人与人的、人与自然的、人与自我的、人与时空”四层关系。引导公众谦卑地向天地运转不息的自然规律学习，珍惜来之不易的幸福家园。 步道建设将配置感官装置，设计配合使用的教育课程，举办课程人员培训，制作配套面向公众的自然教育径使用手册。 （二）打造湿地“绿地图”，形成线上线下全方位湿地解说教材 华侨城湿地积累多年的生物调查，已记录超800种生物，本项目拟结合湿地特色物种，设计编撰鸟类、植物及昆虫物种分类系列折页宣传册，以及湿地物种观察绿地图，引导公众在体验自然过程中，观察自然，向自然学习。配合湿地已开发自然研习径，形成线上线下全访问湿地解说教材。 （三）“候鸟保护三重奏”——小鸟课堂+观鸟种子教师+鸟类绘画培训 在湿地丰富的鸟类资源为基础上，通过鸟类绘画课程培训，丰富湿地观鸟系列课程，提升公众对鸟类的观察，发挥艺术创作能力以及自然环境的热爱。基于湿地丰富的植物及昆虫资源，计划通过标本制作培训，增加植物、昆虫相关标本制作课程，丰富湿地自然素材，提升公众动手及艺术创作能力。 （四）搭建自然学校自然教育体系 华侨城湿地自2014年建立自然学校至今，已过去6个年头。6年来华侨城湿地自然学校秉持生态保护、科研监测、生态教育的理念，不断践行生态修复、生境管理、生态监测、游学自然、生态讲堂、环保培训等行动，得到了公众和业界人士的极大好评，被政府和公众积极认可，吸引了众多单位前来学习和借鉴经验。为了使华侨城湿地自然教育更精细化地管理，也为了能向外部传播辐射华侨城湿地自然学校的生态理念、经验成果、湿地品牌。华侨城湿地将搭建自然教育体系，总结形成可复制的自然教育操作指南，为国内自然教育基地提供借鉴。 五、项目成果要求 预期成果包括电子版文档和数据，主要成果如下： 设计印刷VI1套、宣传册1套、自助体验指引、团体课程、培训资料印刷等 设计自助体验2套（单人/双人）；团体课程8套（幼儿园单独/亲子白天、低小白天/晚上、高小白天/晚上、成人白天/晚上）；培训课程1套 设计制作及安装1KM步道中不同标牌1套 《华侨城湿地自然教育体系》 《华侨城湿地自然教育体系》成果汇报PPT 鸟类观察记录培训班1场； 标本采集及制作培训班1场； 《华侨城湿地鸟类观察手册》（800册）； 《华侨城湿地植物观察手册》（800册）； 《华侨城湿地昆虫观察手册》（800册）； 《华侨城湿地绿地图》（800册）； |
| 商务需求 | 注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求。 一、项目服务期限 自合同签订之日起2021年12月前完成。 项目进度安排 合同签订之日起4个月内完成情意感观心联步道的设计、情意感观心联步道的建设、情意感观心联步道的自然课程方案及教具、物种调查及项目内容初步的设计、鸟类观察记录培训班、《华侨城湿地自然教育体系》初稿； 合同签订之日起6个月内完成情意感观心联步道培训、情意感观心联步道使用手册、标本采集及制作培训班、《华侨城湿地自然教育体系》成品； 三、付款方式 本项目分三期支付合同款。 第一期：合同签订后10个工作日内，根据中标方申请，支付30%的款项； 第二期：完成情意感观心联步道的设计、情意感观心联步道的建设、情意感观心联步道的自然课程方案及教具、物种调查及项目内容初步的设计、鸟类观察记录培训班、《华侨城湿地自然教育体系》初稿后，支付40%的款项； 第三期：项目成果完成并通过采购方局业务会验收后，支付30%的款项； 四、组织实施要求 为确保本次项目工作管理规范、实施有力，中标方应成立项目组，按采购方要求完成研究成果。中标方须配合采购方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、调查、研讨、意见征询等工作。 五、验收要求 中标方需按采购方的要求，完成相应工作成果并全部提交后，采购方将进行项目验收。验收方式为：采购人业务会议审查通过。 六、售后服务要求 在提交成果、合同期满后1年内投标人应就本项目提供必要解释和接受咨询等服务。 七、其他要求 （1）投标人应确保投标文件中的人员信息及所提交资料的真实、有效。 （2）投标人必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得向第三方提供本项目的相关信息或数据。 |