《深圳市省级海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金项目审查及绩效评价》项目采购需求文件

| 项目名称 | 深圳市省级海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金项目审查及绩效评价 | 采购类型 | 服务类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局 | 投标方式 | 自行采购（公开招标） |
| 计划立项批文号 |  | 资金来源 | 省级海洋经济发展项目管理费 （深圳市海洋六大产业专项） |
| 财政预算限额（元） | 人民币柒拾壹万元整（￥710,000） |
| 项目背景 | 为全面提高全省海洋科技创新能力和发展水平，推动海洋工程装备、海洋生物、天然气水合物、海上风电和海洋公共服务等产业技术成果转化与产业化，有效突破海洋战略性新兴产业发展瓶颈，广东省自然资源厅组织开展了省级促进海洋经济高质量发展项目扶持工作。2018年至2021年，我市省级促进经济发展（海洋经济发展用途、海洋六大产业）专项资金项目30个，涉及专项资金2.6亿元。 为做好项目绩效评价工作和资金支付的合规性，广东省下发了《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》(粤府〔2018〕120号)《广东省自然资源厅关于下达2021年海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金安排计划、任务清单和绩效目标的通知》（粤自然资海经〔2021〕1123号）等文件。根据《广东省财政厅关于下达2021年省级海洋经济（海洋六大产业）专项资金的通知》（粤财资环〔2021〕21号）要求，我市省级海洋经济（海洋六大产业）专项资金项目管理费为175万元。 为加强省级海洋经济发展项目监管力度，确保资金支付符合三性原则（相关、合理、合规），我局拟委托第三方机构对2020年和2021年省级海洋经济发展项目，按实际需求开展项目审查及绩效评价工作。 |
| 投标人资质要求 | 注意：提供明确、具体的资格要求（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据，且不具备倾向性） 1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件加盖公章），并具有固定的场所和服务人员； 2.投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格，并提供深圳市政府采购供应商注册卡复印件； 3.近三年内无行贿犯罪记录（由采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）； 4.本项目不接受联合体投标，不得分包转包。 |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |
| 需求内容 | 序号 采购计划编号 需求内容 数量 单位 备注 财政预算限额（元） 1 深圳市省级海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金项目审查及绩效评价 1 项 无 710,000 |
| 具体技术要求 | 注意：提供服务总体要求、服务标的（如人员、车辆、检测对象、管理对象）数量情况、详细具体的服务需求内容及工作量情况（以能给供应商准确的报价依据，使不同供应商的项目报价不至于差距过大作为判断需求“详细具体”的标准） 一、总体要求 根据《海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金管理实施细则（试行）》（粤自然资函〔2020〕10号）《广东省自然资源厅关于省级促进经济发展专项（海洋经济发展用途）项目第二笔资金拨付标准的复函》《项目合同书》等文件要求，结合项目管理工作需要，开展深圳市省级海洋经济经济发展专项资金项目专家审查、评审和实地考察等工作，并出具项目实施情况审查报告；根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》(粤府〔2018〕120号)省自然资源厅《关于2020年度海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金绩效自评工作的通知》（粤自然资海经〔2021〕1500号）有关要求，对海洋经济发展专项资金项目进行整体绩效评价，出具年度绩效评估总报告及项目子报告。 二、服务内容 协助采购方开展省级海洋经济发展专项资金项目审查及绩效评价工作，主要工作内容如下： 1.组织省级海洋经济发展专项资金项目实施情况审查 （1）根据《广东省自然资源厅关于省级促进经济发展专项（海洋经济发展用途）项目第二笔资金拨付标准的复函》等文件要求和《项目合同书》约定，结合项目管理工作需要，组织人员对提交专项资金拨付申请的项目实施情况进行初审，形成初审意见；（2）组织7人及以上的专家对项目实施情况进行评审，出具审查意见；（3）对项目的建设实施情况、专家评审阶段提出需核查的问题等内容开展实地考察；（4）根据专家审查意见，结合现场考察情况，形成项目实施情况审查报告。 2.开展海洋六大产业项目年度绩效评价 对照专项资金绩效目标，组织人员对省级海洋经济发展专项资金项目从项目进展、资金使用情况、绩效目标完成情况等方面，组织7人及以上的专家进行项目集中会审评价，针对发现的问题提出相应的改进建议，并编制年度绩效评估总报告及项目子报告。 三、项目成果 （1）《XX项目实施情况审查报告》，名称根据具体项目确定，每个项目纸质盖章版3份、电子版（含word版和PDF版）1份，共6套； （2）《2021年度深圳市省级海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金绩效评估报告》（总报告及各项目子报告），纸质版3份、电子版（含word版和PDF版）1份，共1套。 |
| 商务需求 | 注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求 一、服务期限 合同签订后12个月内，根据采购人工作要求，完成相关服务，所有成果提交至采购人组织验收。 二、团队要求 （一）需配置不少于6人的项目团队，负责人须具备博士学位或副高级以上职称，团队成员相对稳定，熟悉海洋领域相关背景和上位政策指导文件有关规定，具有产业项目评审等管理方面工作经验。 （二）投标供应商需详细列清参与本项目的工作人员名单，项目组成员必须为投标人本单位在职人员，均应具有相关工作经验，专业、年龄结构配备合理齐全，以及良好的职业道德和严谨的工作作风。 （三）参与人员名单在项目实施过程中原则上不能更换，如确需更换，须征得采购方的同意。 三、项目进度安排 （一）项目进度按照实际工作要求开展，根据采购人委托审查项目的具体移交时间进行确定，审查项目总数不超过6个。 （二）根据采购人的要求，编制2021年度深圳市省级海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金绩效评估报告及各项目子报告。 四、报价要求 （1）本项目服务费采用单价包干制，单个项目审查费用不超过9万元，年度海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金绩效评估服务费用不超过17万元。项目费用包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；具体合同价款支付以实际结算为准（不超过本项目预算金额）。 （2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。 （3）投标供应商的报价不得超过项目预算金额。 （4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。 （5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应按项目填报单价。 （6）投标供应商不得通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。 五、付款方式 本项目拟分3期付款： 1期款：签订合同后，根据采购人需要完成3份项目审查通过报告，向中标人支付3个项目数费用； 2期款：根据采购人要求完成剩余3个项目的审查报告，按中标单价和项目数支付3个项目费用（1期款已支付的项目费用除外）； 3期款：中标人完成2021年度海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金绩效评估总报告及各项目子报告，并经局业务会审查后向中标人支付余下费用。 具体付款金额以实际完成的项目数为准。 六、验收要求 中标人根据采购人要求完成所有项目后报深圳市规划和自然资源局局业务会审查。 中标方须为成果验收提供必需的一切条件，包括制作报送和审查所需的文件（纸质和电子档），所需的相关服务费用已包含在投标总价内。 七、售后服务要求 本项目最后成果提交采购人后即进入售后服务期，由中标方提供6个月售后支持，主要按照采购人要求提供针对项目成果咨询、汇报、研讨和实施等方面的技术支持，投标人在投标文件中应提供售后服务承诺书。 八、保密要求 中标方应当对其在项目开展过程中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，建 立并实施相应的保密措施，具体保密要求如下： （一）中标方不得利用所获取、掌握的采购人及其他政府部门的任何保密内容从事采购人及其他政府部门授权工作以外的任何事情，不得披露、允许第三方使用； （二）中标方按照采购人要求完成项目后，须立即将项目成果提交采购人存档，未经采购人许可，不得向第三方披露； （三）中标方应建立相应的保密制度，明确项目开展过程中各环节的保密性要求，确保相关资料和信息的保密性。 九、廉政建设要求 为加强廉政建设，投标人在投标时，必须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则做废标处理。 十、投标文件组成 （一）投标函 （二）法定代表人证明书 （三）法定代表人授权委托证明书 （四）政府采购投标及履约承诺函 （五）营业执照及经营范围证明 （六）报价详细清单 （七）供应商情况介绍 （八）实施方案 （九）服务实施团队名单 （十）其他 十一、履约担保金 无。 十二、违约责任 违约责任由双方协商并写于合同内。 十三、其它要求 1.投标方应确保投标文件中的人员信息真实、有效。 2.中标方不得以任何名义分包本项目工作中的主体工作内容，分包非主体工作内容须经采购人同意。 3.采购人拥有本项目成果的所有权。 |

| 评标信息 | 评标方法：综合评分法 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 序号 评分项 权重（%） 1 价格 20 2 技术部分 35 序号 评分因素 权重（%） 评分方式 评分准则 1 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） 12 专家打分 评审内容：1.项目实施方案内容全面，拟解决的关键问题清晰；2.项目实施方案思路清晰，研究方法明确，具备可操作性；3.项目进度安排合理，成果明确；4.项目经费预算安排细化合理，依据充分。 评分标准：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行分档评分：评价为优得100%分数；评价为良得70%分数；评价为中得40%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 2 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 10 专家打分 评审内容：对项目重点、难点的分析，提出应对措施及合理化建议，可根据招标文件需求和投标文件响应情况进行分档评分：1.分析项目实施重点准确到位；2.分析项目实施难点准确到位；3.针对难点提出的应对措施流程规范、操作性强；4.为确保重点工作质量提出的合理化建议，具有可操作性。 评分标准：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行分档评分：评价为优得100%分数；评价为良得70%分数；评价为中得40%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 3 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 8 专家打分 评审内容：对组织管理、风险防控、进度控制、质量控制等，可根据招标文件需求和投标文件响应情况进行分档评分：1.组织管理科学合理；2.对存在的风险分析到位，防控措施可操作性强；3.符合项目实施进度要求；4.对提交的研究成果质量控制标准明确、流程规范。 评分标准：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行分档评分：评价为优得100%分数；评价为良得70%分数；评价为中得40%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 4 项目完成（服务期满）后的服务承诺 3 专家打分 评审内容：项目完成后的服务承诺，包括售后服务年限、内容等，可根据招标文件需求和投标文件响应情况进行分档评分：1.售后服务年限达到要求；2.售后服务内容明确。 评分标准：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行分档评分：评价为优得100%分数；评价为良得70%分数；评价为中得40%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 5 违约承诺 2 专家打分 评审内容：针对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形进行预判，并提出合理、具体的违约承诺，可根据招标文件需求和投标文件响应情况进行分档评分：1.对可能出现的违约情形进行准确预判；2.提出的违约承诺合理具体。 评分标准：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行分档评分：评价为优得100%分数；评价为良得70%分数；评价为中得40%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 3 综合实力部分 40 序号 评分因素 权重（%） 评分方式 评分准则 1 投标人通过相关认证情况 4 专家打分 评审内容及标准：投标人具备具备产业研究或项目咨询相关资质的，可得100%分数；否则，不得分。 评分依据：提供产业研究或项目咨询相关资质文件复印件（或官方网站截图），原件备查。 2 投标人同类项目业绩情况 3 专家打分 评分内容：近3年（2018年1月1日至本项目投标截止日），投标人承担并完成市级或以上财政资金扶持计划海洋领域项目评审（评估）工作的，完成9个项目以上的，得100%分数；完成3-9个项目的，得50%分数；低于3个的，不得分。 评分依据：1.要求同时提供合同关键信息和项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 3 投标人获奖情况 2 专家打分 评分内容：考察投标人近3年（从2018年1月1日至本项目开标之日，以合同或任务书签订时间为准）课题研究方面的获奖情况：1.副省级及以上奖项（荣誉、表彰），得100%分数；2.副省级以下奖项（荣誉、表彰），得50%分数。 评分依据：1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 4 拟安排的项目负责人（仅限1人）情况 6 专家打分 评分内容：1.项目负责人完成过副省级以上海洋经济领域项目评估咨询、产业研究或项目管理等项目工作的，3个及以上项目数的，得50%分数，2个得30%分数，1个得15分；2.项目负责人为高级职称或博士学位，得50%分数；以上两项累加计分，最高得满分。 评分依据：1.要求提供投标人与项目负责人签订的聘用合同、相关证书及项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 5 拟安排的项目主要团队成员（项目负责人除外）情况 10 专家打分 评分内容：1.项目团队成员中拥有硕士学位或中级（或以上）职称情况，4人以上得30%分数，2-4人得15%分数，0-1人不得分；2.项目团队成员中具备海洋领域项目评估或评审经验的，3人以上得70%分数，3人得30%分数，0-2人不得分；以上两项累加计分，最高得满分。 评分依据：1.要求提供投标人与项目主要团队成员签订的聘用合同或劳务派遣合同、相关证书及项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 6 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 5 专家打分 评分内容：1.拥有政府资金扶持项目评审相关系统软著的，得50%分数。2.拥有项目评审咨询专家库的情况下，专家人数超过500名的，得50%分数；专家人数为300-500名的，得30%分数；专家人数低于300名的，不得分。以上两项累加计分，最高得满分。 评分依据：1.提供专家库基本情况、专家管理办法和相关信息系统等情况作为评分依据。2.要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据。 7 项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等情况 5 专家打分 评分内容：1.拥有完善的项目评审操作规程或管理办法等文件，得60%，否则不得分；2.拥有专业的评审会议室和音视频系统等，得40%分数，否则不得分。以上两项累加计分，最高得满分。 评分依据：1.要求投标人提供项目评审操作规程或管理办法等制度文件的扫描件作为得分依据。2.自有评审会议室要求提供场地产权证或施工许可证等场地文件；音视频系统要求提供购置发票。 8 环保执行情况 2 专家打分 评审内容及评分标准：要求投标人就是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据；以投标人在投标文件中提供的承诺作为依据；若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。采取客观化评分；受过行政处罚不得分。 9 服务网点 3 专家打分 深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得满分；否则不得分。 4 现场演示（讲标、答辩） 0 序号 评分因素 权重 评分方式 评分准则 1 现场演示（讲标、答辩）情况 0 专家打分 - 5 诚信情况 5 序号 评分因素 权重 评分方式 评分准则 1 市财政委员会诚信管理情况 5 专家打分 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
| --- | --- |